## Hoja1
ID | Fase / Actividad | Semana 1 | Semana 2 - 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
1 | Configuración inicial y BD | ✔️
1.1 | Configurar entornos (Android Studio, VS Code, GitHub) | ✔️
1.2 | Diseñar DER y esquema de BD (SQLite) | ✔️
1.3 | Crear tablas iniciales en SQLite | ✔️
1.4 | Insertar datos de prueba (artículo, leyenda, trivia) | ✔️
1.5 | Crear pantalla de bienvenida (HU-01) | ✔️
1.6 | Subir repositorio inicial a GitHub | ✔️
2 | Acceso offline y navegación básica |  | ✔️
2.1 | Programar acceso a recursos desde BD (HU-02) |  | ✔️
2.2 | Implementar funcionalidad offline (HU-03) |  | ✔️
2.3 | Crear menú principal con categorías (HU-16)
2.4 | Mantener menú visible en toda la app (HU-17)
3 | Módulo bilingüe (español/quechua)
3.1 | Adaptar BD con campos bilingües
3.2 | Implementar artículos bilingües (HU-18)
3.3 | Programar botón selector de idioma (HU-19)
4 | Leyendas ilustradas
4.1 | Insertar leyendas en BD y metadatos
4.2 | Mostrar texto + imágenes (vista ilustrada)
4.3 | Ajustes responsivos y pruebas de lectura
5 | Audio y video en leyendas (offline)
5.1 | Precargar audios y videos en BD local
5.2 | Integrar reproductor de audio (offline)
5.3 | Integrar reproductor de video (offline)
6 | Turismo educativo (Machu Picchu / Sacsayhuamán / Valle)
6.1 | Insertar descripciones y datos históricos en BD
6.2 | Galería de imágenes y mini-videos offline
6.3 | Vista detalle de atractivos (texto + multimedia)
7 | Trivias educativas (minijuegos)
7.1 | Crear tabla de trivias en BD
7.2 | Programar interfaz de trivias (opción múltiple)
7.3 | Lógica de corrección y retroalimentación
8 | Registro de progreso en trivias
8.1 | Diseñar tabla progreso de usuario
8.2 | Guardar resultados y mostrar estadísticas
8.3 | Pruebas de persistencia y reanudación
9 | Interfaz accesible y multiplataforma
9.1 | Diseño UI simple + menú visible
9.2 | Accesibilidad: tamaño de letra y contraste
9.3 | Preparar build Android optimizado
9.4 | Preparar instaladores / pruebas en Windows & Linux
10 | Buscador + pruebas finales (QA)
10.1 | Implementar buscador por palabra clave (HU-20)
10.2 | Agregar filtro por categoría (HU-21)
10.3 | Pruebas integrales, corrección de bugs y entrega
ID
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3